江苏省交通运输厅文件

苏交规〔2013〕3号

省交通运输厅关于印发《江苏省交通运输

科技与成果转化项目管理办法》的通知

各市交通运输局、港口局，昆山、泰兴、沭阳市交通运输局，厅属各单位，各有关单位：

为进一步规范和加强省交通运输科技与成果转化项目的管理，根据《江苏省交通运输科技与成果转化专项资金管理办法》及预算资金管理等要求，省交通运输厅修订了《江苏省交通运输科技与成果转化项目管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

江苏省交通运输科技与成果转化

项目管理办法

第一章  总则

- 为加强全省交通运输科技与成果转化项目的监督管理，实现管理科学化、规范化、制度化，合理配置全省交通运输科技资源，更好地发挥科技创新在江苏交通运输率先基本实现现代化及创新型行业建设中的作用，促进科技成果向现实生产力转化，提升行业整体技术水平，依据国家、省部科技进步和促进科技成果转化相关法律、法规和规章的有关规定，结合本省实际，制定本办法。

- 在本省行政区域内使用省交通运输科技与成果转化专项资金，从事科技与成果转化活动及其监督管理适用本办法。

- 省交通运输科技与成果转化项目包括省交通运输科技项目（以下简称科技项目）和省交通运输科技成果转化项目（以下简称成果转化项目）。

科技项目是指列入省交通运输主管部门年度科技项目计划并依据科技项目任务书（合同）管理、在一定周期内组织实施的科学研究与技术开发活动的项目。科技项目分为：应用技术研究、综合运输和交通软科学研究、交通信息技术研究、新材料新产品研发等。

成果转化项目是指列入省交通运输主管部门年度科技成果转化项目计划并依据科技成果转化项目任务书（合同）管理、在一定周期内组织实施具有实用价值科技成果的推广应用和示范工程活动的项目。

- 省交通运输主管部门负责省交通运输科技与成果转化项目的总体组织、协调和监督管理，会同省财政主管部门制定项目资金拨付计划，具体由其设置的交通运输科技管理机构实施。

项目保证单位(或者归口管理部门，以下简称项目保证单位）负责协调项目实施，协助省交通运输科技管理机构进行监督管理，落实项目约定的配套资金及其它配套条件等，承担科技成果转化和推广工作。

项目第一承担单位负责项目任务的完成及实施效果，并协调各项目承担单位开展研究工作。

- 省交通运输科技与成果转化项目管理坚持依法管理、目标导向、分类指导、注重绩效的原则。

第二章  申报立项

- 省交通运输科技管理机构根据交通运输部、省交通运输科技等发展规划中所确定的发展目标和重点领域，结合交通运输发展需求，组织科技与成果转化项目申报。

- 省交通运输科技与成果转化项目面向全社会公开征集，相关从业单位均可以申报，鼓励以企业为主体的技术创新项目。项目申报单位应当具备较好的研究基础和条件，项目负责人应当是项目的实际主持人，并具备较高的学术水平、组织协调能力和时间保障。

- 省交通运输科技管理机构设立科技与成果转化项目库，对申请交通运输科技与成果转化资金的项目进行规范化管理。经论证、审查通过的项目由省交通运输科技管理机构纳入项目库，项目库实行开放式管理。对项目库中因本年度专项资金无法安排，需以后年度安排的项目，可作为备选项目，滚动至下一年度安排。

- 申报单位应当于每年3月15日前通过省交通运输厅门户网站科技项目申报系统提交《江苏省交通运输科技与成果转化项目申请书》（见附件1）。申报项目常年网上受理，逾期申报项目纳入下一年度进行入库评审。

- 省交通运输科技管理机构按照有关要求对申报材料进行审查后，选聘相关专家组成专家组，并会同省财政主管部门对申报项目进行入库论证。专家组由省内外交通运输技术、经济和管理类专家组成，并执行评审回避制度。专家组对项目申报材料进行审核，必要时可以开展实地勘查及评审，提出建议入库项目名单。

- 入库项目的申报单位应当根据要求，编制《江苏省交通运输科技与成果转化项目研究工作大纲》（见附件2），提交省交通运输科技管理机构评审。省交通运输科技管理机构可以委托有关单位（部门）组织相关专家对项目工作大纲进行评审，专家评审意见作为项目立项的依据。

- 入库项目通过工作大纲评审并经省交通运输主管部门厅务会议通过后方可正式立项。

- 正式立项的项目，应当按照省交通运输主管部门制订的统一格式，由项目组织单位（甲方）、项目承担单位（乙方）和项目保证单位（丙方）签订项目任务书（合同）（见附件3），明确各方的责任、权利和义务。

项目承担单位在项目正式立项后3个月内未签订合同或者提出无法落实合同规定的条款，省交通运输科技管理机构可以取消立项。

- 正式立项项目在任务书（合同）签订后，由省交通运输主管部门会同省财政主管部门下达省交通运输科技与成果转化项目计划。

第三章  实施管理

- 省交通运输科技与成果转化项目由省交通运输科技管理机构、项目保证单位、项目第一承担单位和项目其他承担单位等组织实施。

- 省交通运输科技与成果转化项目实行年度报告制度。项目保证单位或者项目第一承担单位应当于每年11月30日前将《江苏省交通运输科技与成果转化项目进展情况报告表》（见附件5）报至省交通运输科技管理机构。无保证单位的由项目第一承担单位上报执行情况报告。

省交通运输科技管理机构和项目保证单位应当加强项目实施过程中的检查监督，可以视情况聘请专家对项目进行检查或者评估，提出检查或者评估报告。

- 需对省交通运输科技与成果转化项目的考核目标、研究内容、关键技术方案、负责人等事项作调整和变更的，由项目第一承担单位通过项目保证单位报省交通运输科技管理机构批准。未经批准，不得变更任务书（合同）内容。

- 项目实施过程中遇有下列情况之一，省交通运输科技管理机构应当依据任务书（合同）撤销或者解除项目任务：

（一）项目配套资金或者依托工程等条件不落实的；

（二）项目长期拖延、执行不力，或者主要研究人员发生重大变化，致使项目无法完成的；

（三）由于不可抗拒的因素使项目无法完成的。

- 项目保证单位应当落实配套资金，提供实施条件；项目承担单位应当加强对项目资金的使用管理，执行有关财经法规，按照批准的预算执行，合理安排资金开支，保证完成研究任务的实际需要，做到专款专用，不得截留、挪用或者挤占。项目承担单位完成项目后，应当在申请鉴定（评审）验收时，随同《江苏省交通运输科技与成果转化项目总结报告》（见附件7）提交项目资金决算表分别报送省交通运输科技管理机构和项目保证单位。

- 省交通运输主管部门会同省财政主管部门，根据管理需要对项目承担单位资金使用情况进行抽查监督。

第四章  鉴定（评审）验收

- 列入省交通运输科技与成果转化计划的项目完成后可以采用鉴定（评审）或者验收方式进行验收。

- 项目的鉴定（评审）与验收的材料整理工作应当于执行期限终止后3个月内完成。项目承担单位应当及时作出《江苏省交通运输科技与成果转化项目总结报告》，填报科技成果鉴定（评审）申请表（见附件8），随同研究报告、用户报告、查新报告等有关文档，报送项目保证单位初审，同意后报省交通运输科技管理机构审核。

- 经审核符合鉴定（评审）与验收条件的，由省交通运输科技管理机构组织验收，对于不符合条件的不予验收，并通知项目承担单位限期整改。项目因故不能按期完成的，项目第一承担单位应当在执行期结束前三个月提出延期申请，并报省交通运输科技管理机构批准。项目延期时间不得超过半年。

- 省交通运输科技项目鉴定（评审）与验收，以合同文本约定的内容和确定的考核目标为基本依据，按照国家科技成果鉴定（评审）与验收办法执行。省交通运输科技成果转化项目验收，以合同文本约定的考核目标和任务为基本依据，采用实地核查、会议评审等形式验收。

- 对通过鉴定（评审）与验收的项目，由省交通运输主管部门颁发相应的鉴定（评审）或者验收证书（见附件9、10）。

第五章  成果与绩效管理

- 科技成果是指科技项目在实施中所取得的成果，包括新技术、新产品、新工艺、新材料、计算机软件以及专利、论文和专著等。

- 通过省交通运输主管部门组织鉴定（评审）和验收的科技成果，项目第一承担单位应当按照科技成果登记办法，在省交通运输主管部门门户网站履行网上科技成果填报、登记手续。

- 省交通运输科技管理机构负责已登记科技成果的公布及管理，定期或者按需公布科技成果。

科技成果归属关系存在争议或者其公布、发表将影响专利申请或者其他知识产权保护的，应当暂不对外公布、发表。

- 鼓励科技成果转化。对适宜转化的科技项目，在项目任务书（合同）中应当包括成果转化方案，明确项目第一承担单位促进成果转化的责任和义务；科技项目鉴定（评审）或者验收意见中应当提出今后科技成果转化建议。

承担单位有推广科技成果的责任，应当按照科技成果转化的有关规定，积极支持成果完成人做好成果转化工作，要采取有效措施鼓励科技成果的有偿转让，并按规定由项目承担单位对其主要完成人员予以奖励。

- 对列入省交通运输科技与成果转化计划的项目，应当按照预算管理的要求由省交通运输科技管理机构组织开展绩效考核。

- 绩效考核是项目管理的重要内容。绩效考核结果作为以后年度项目申报、入库、立项、安排资助和资金拨付的参考依据。

- 项目承担单位应当按照档案管理规定的要求，做好项目实施中所产生的实验报告、数据手稿、图纸、声像及其它形式的科学数据的收集整理、建立档案工作。

- 项目结题后3年内，省交通运输科技管理机构和项目保证单位应当对有关专著、论文被引用以及新发表的情况，成果鉴定、获奖及推广效益情况等实行跟踪管理，项目承担单位应当及时报送上述有关材料，作为项目补充归档材料。

- 科技项目研究成果及其形成的知识产权，除以保证重大国家利益、国家安全和社会公共利益为目的或者合同事先明确的约定外，为项目承担单位所有，并依据《交通行业知识产权管理办法》进行管理。同时，省交通运输主管部门根据需要可以无偿使用、开发、使之有效利用。

- 科技项目成果涉及国家秘密的，有关单位和人员应当遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《科学技术保密规定》及相关规定执行，切实做好保密工作。

第六章 奖惩与信用管理

- 建立省交通运输科技与成果转化项目评价制度。在项目立项环节，应当强化成果应用与转化目标要求，优先支持成果应用前景良好的科技项目。在项目验收和成果评价环节，加强成果成熟度、适用性和推广应用前景等评价，对项目任务书（合同）的执行、资金使用等情况进行监督检查。建立健全成果推广评价体系，注重成果应用情况跟踪与实施效果评估。

- 建立省交通运输科技与成果转化项目信用管理制度，强化项目承担单位和个人的信用意识，加强诚信建设，规范科研行为，保证科研质量和水平。对有下列行为的承担单位和个人，由省交通运输科技管理机构将其纳入科研信用记录，并可以撤销资助、暂停申报新项目等。

（一）在科技项目执行中有造假、抄袭、剽窃的学术不端行为的；

（二）在财务审计监督检查中发现违规情况，情节严重的；

（三）项目承担单位因管理不善、违反规定，情节严重的；

（四）项目主要研究人员不能按照任务书（合同）有效地履行职责，致使项目进度或质量受到较大影响的；

（五）不能有效组织研究工作，未取得研究成果又不在规定期限内提出延期报告的；

（六）无正当理由造成项目终止或者未通过验收的。

- 依据国家和部省有关科学技术奖励规定，省交通运输主管部门设立相关技术奖项，对全省交通运输科研成果和在成果推广应用中做出显著成绩和贡献的单位与个人进行表彰，具体评选标准、方法另行制定。

第七章  附则

- 省交通运输主管部门直属单位（部门）和设区的市交通运输主管部门安排专项经费开展的科技与成果转化项目，参照本办法执行。

列入交通运输部、省科技与成果转化计划的项目，按照交通运输部、省相应的管理办法执行。

- 本办法自2013年6月1日起执行，《江苏省交通科学研究计划项目管理办法（试行）》（苏交技[2001]21号）同时废止。

附件：1  江苏省交通运输科技与成果转化项目申请书

2  江苏省交通运输科技与成果转化项目工作大纲

3  江苏省交通运输科技与成果转化项目任务书（合同）

4  江苏省交通运输科技与成果转化项目进展情况报告表

5  江苏省交通运输科技与成果转化项目中间检查（自检）评分表

6  江苏省交通运输科技与成果转化项目变更申请表

7  江苏省交通运输科技与成果转化项目总结报告

8  江苏省交通运输科技与成果转化项目鉴定（验收）申请表

9  科学技术成果鉴定证书

10  软科学成果评审（验收）证书

江苏省交通运输厅

2013年4月19日

抄送：厅机关各处室（部门），江苏交通控股有限公司

江苏省交通运输厅办公室           2013年4月25日印发

项目类别：

江苏省交通运输科技项目

申  请  书

项目名称：

申请单位：

项目负责人：

申报日期：

归口管理部门：

江苏省交通运输厅制

## 填  报  说  明

一、填写申请书以前，请先查阅江苏省交通运输科研项目有关管理规定和本年度科研项目计划指南，申请书内各项内容，应实事求是，认真填写，表述明确。外来语要同时用原文和中文表达，第一次出现的缩略词，须注明全称。

二、封面中项目编号申请人只填项目类别代号，项目类别代号为：道桥应用技术研究-Y1，水运应用技术研究-Y2，交通信息化-X，新材料新产品的研发-C，软科学研究-R，成果转化与推广-T，节能减排-J。

三、项目归口管理部门是指项目申请单位所隶属的江苏省交通运输厅有关部门、直属单位及所在省辖市交通运输局，或相关的职能管理部门。

四、本申请书必须采用标准A4纸、竖装，于左侧装订成册。一式二份（至少有一份为加盖公章的原件），主要内容字体为五号宋体字。申报材料纸质文本报送江苏省交通运输厅科技处，同时须登录江苏省交通运输厅网站（www.jscd.gov.cn），由“网站直通车”注册进入“科技项目申报”，填报项目相关信息、内容简介，连同申请书一起提交。

五、申请项目的负责人和主要参加人每年申请的项目数，不得超过三项。

六、项目申请单位应通过归口管理部门统一上报江苏省交通运输厅科技主管部门，未通过归口管理部门而上报的申请书，将不予受理。具体申报程序如下：

（一）省交通运输厅直属单位（部门）和省属单位、高等院校提出的申请，直接报送。

（二）省交通运输厅直属单位及其下属单位提出的申请，由厅直属单位筛选，签注意见后，转报送，留一份存查，经筛选落选的项目不得转报。

（三）各市交通运输局、市交通企、事业单位及非交通系统科研、设计、企业单位提出的申请，先报送所在省辖市交通运输局筛选，并经市财政局审核同意后，转报送，留一份存查，经筛选落选的项目不得转报。

七、申请书各填写内容，要求达到可行性论证和技术方案深度，可附必要文件资料。

八、对各单位在有效申报日期内报送的申请，省交通运输厅将会同省财政厅组织专家咨询，根据咨询结果下达初步立项通知书。

九、本申请书表格样式可在江苏省交通运输厅网站的科技项目申报系统中下载，省交通运输厅将根据实际情况适时调整表格样式并在科技项目申报系统中实时更新，不再另行通知。

十、通讯地址：南京市升州路16号，江苏省交通运输厅科技处，邮政编码：210001。

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究起止日期 |  |  | 年 月至 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 申请 单位 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 项目联系人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理部门 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  | 项目联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |
|  | 电子邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理部门意见： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  | 市财政局意见： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

一、立项背景和依据

1、研究目的

2、国内外研究现状分析与评价（应附主要参考文献及出处)

*成果转化与推广类项目，着重说明推广依据、、研发单位、鉴定（验收）组织单位和鉴定（验收）时间、成果概述，并简述是否已形成完整的标准、规范或技术要求等

- 研究方案

- 研究内容、拟解决的关键问题、技术路线及本项目的创新之处

- 年度研究计划及预期进展

- 预期研究成果及形式

*成果转化与推广类项目，只需推广方案，即推广形式、推广规模、方法、实施步骤及计划进度、预期社会经济效益

三、研究基础

与本项目有关的研究工作积累和已取得的研究工作成就（包括近期发表的与本项目有关的主要论著、获得学术奖励的情况、正在承担的有关研究项目等）

* 论文要写明作者、题目、刊名、年份、卷（期）、页码

* 专著要写明作者、书名、出版社、年份

* 研究项目要写明名称、编号、任务来源、起止年月、负责或参加的情况以及与本项目的关系

四、项目负责人（可另加页）

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 所学 专业 | 现从事 专业 | 所 在 单 位 | 在本项目中承担的 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、主要研究人员

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 职务职称 | 所学 专业 | 现从事 专业 | 所 在 单 位 | 在本项目中承担的 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、经费预算

| 经费投入概算 |  | 经费支出概算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算 （万元） | 科 目 | 金额 （万元） |
| 国家有关部门 资助资金 |  | 土建费 |  |
| 省有关部门 资助资金 |  | 仪器、设备购置费 |  |
| 省交通运输厅 科技经费 |  | 材料、燃动费 |  |
| 专项经费 |  | 测试化验加工费 |  |
| 重点工程科研费 |  | 研究开发费 |  |
| 其他 |  | 试验费 |  |
|  |  | 资料费 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |
|  |  | 国内、外调研费 |  |
|  |  | 印刷出版费 |  |
|  |  | 人员培训费 |  |
|  |  | 会议费 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |
|  |  | 各种税费 |  |
|  |  | 不可预见费 |  |
|  |  | 其他 |  |
| 合 计 |  | 合 计 |  |

注：1、“其他”一栏是在与上几栏内容均不相同时具体填写。

2、对于应用研究、新材料新产品研发、成果转化与推广类课题，省交通运输厅科技经费仅能资助仪器设备购置费、材料燃动费、加工费、研究开发费、试验费等直接费用的开支。

七、项目负责人及主要研究人员曾经承担的科学研究计划项目

| 姓 名 | 项目计划名称 及编号 | 项 目 名 称 | 起 止 年 月 | 负责或参加 | 进展或完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、申请项目合作单位审查意见

单位负责人（签章）： 合作单位一（单位公章） 年 月 日

单位负责人（签章）： 合作单位二（单位公章） 年 月 日

单位负责人（签章）： 合作单位三（单位公章） 年 月 日

（可另加页）

项目类别：

江苏省交通运输科技项目

工 作 大 纲

项目名称：

承担单位：           （盖章）

项目负责人：

编制日期：        年      月      日

江苏省交通运输厅制

填写格式及说明

一、科技项目工作大纲是指导科研项目实施的纲领性文件，是签订项目任务书（合同）的依据，承担单位应在深入调研和充分论证的基础上，理清研究思路，界定研究范围和重点，按照《江苏省交通运输科技与成果转化项目管理办法》中有关规定与要求编写研究工作大纲，并及时提交审查。

二、格式要求

纸张规格：A4，竖装

标题字：3号宋体

内容字：小4号宋体

三、编制框架要求

（一）研究的目的、用途和意义；

（二）主要研究内容；

（三）项目实施方案和研究、试验方法和技术路线（包括工艺流程）；

（四）项目依托工程情况及其他必要支撑条件；

（五）计划进度(详细安排、明确各阶段工作内容)；

（六）项目组组成（联合研究的各单位分工、项目组成员分工）；

（七）项目经费预算（详细列出资料收集、调研、野外测试、室内试验、器具使用、文件出版、项目评审等费用）；

（八）其他需要说明的问题（软科学类研究项目要将预期成果报告的章节列明）。

四、省交通运输厅对具备评审要求的工作大纲，及时组织相关专业的专家进行大纲评审，并依据评审结果，确定是否正式立项。

五、封面“承担单位”处加盖承担单位印章。

项目编号：

江苏省交通运输科技项目

任务书（合同）

项目名称:

组织单位:    江苏省交通运输厅科技处

归口管理部门:

承担单位:

项目负责人:

起止年限:    年    月  至     年    月

江苏省交通运输厅制

## 填  写  说  明

一、本任务书（合同）是检查项目进度、资助和偿还经费、进行科技成果鉴定、评审（验收）的依据。

二、本任务书（合同）文本采用标准A4纸、竖装，内容字体为小4号宋体字，一式三份，经单位审查签字盖章后提交省交通运输厅科技处审查签署。

三、本任务书（合同）表格样式可在江苏省交通运输厅网站的科技项目申报系统中下载，省交通运输厅将根据实际情况适时调整表格样式并在科技项目申报系统中实时更新，不再另行通知。

四、组织单位为江苏省交通运输厅科技处，项目归口管理部门为有关省辖市交通局或省交通厅直属单位。

五、项目承担单位与参加单位之间，根据需要可签订相应的补充协议，作为合同附件报送有关单位存查。

六、任务书（合同）正式文本及附件分存组织单位、承担单位和归口管理部门。

七、本任务书（合同）由江苏省交通运输厅科技处统一编号。

一、考核目标、主要研究内容和经济技术指标

（要解决的主要技术难点和问题）

请按下列提纲编写，要求简明扼要。

- 项目目标；

- 主要研究内容和研究方法；

- 依托工程；

- 主要技术经济指标；

- 经济和社会效益。

二、承担单位与参加单位之间的分工、经费分配及成果体现形式

（技术文件、试验工程、样机、样品及其内容）

1．承担单位、参加单位的分工；

2．经费分配指标（承担单位资金分配金额）；

3．研究成果体现形式（技术文件、标准指南、试验工程、样机、样品等）

三、项目年度计划内容及考核目标

| 年份 | 项目年度计划内容及考核目标 |
| --- | --- |
| 年 |  |
| 年 |  |

四、项目经费预算

| 经费投入概算 |  | 经费支出概算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预算 （万元） | 科 目 | 金额 （万元） |
| 国家有关部门 资助资金 |  | 土建费 |  |
| 省有关部门 资助资金 |  | 仪器、设备购置费 |  |
| 省交通厅科技经费 |  | 材料、燃动费 |  |
| 专项经费 |  | 测试化验加工费 |  |
| 重点工程科研费 |  | 研究开发费 |  |
| 其他 |  | 试验费 |  |
|  |  | 资料费 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |
|  |  | 国内、外调研费 |  |
|  |  | 印刷出版费 |  |
|  |  | 人员培训费 |  |
|  |  | 会议费 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |
|  |  | 各种税费 |  |
|  |  | 不可预见费 |  |
|  |  | 其他 |  |
| 合 计 |  | 合 计 |  |

五、项目分年度经费投入预算

| 年份 经费 | 年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自筹（万） |  |  |  |  |  |
| 拨款（万） |  |  |  |  |  |
| 合计（万） |  |  |  |  |  |

六、参加项目研究人员表

| 姓名 | 单位 | 性别 | 职称 | 职务 | 专业 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 主要研究人员 |  |  |  |  |  |  |

七、签约各方

甲方（组织单位）：  江苏省交通运输厅科技处

负责人（签字）                                   （公  章）

联系人：                      联系电话：

年     月      日

乙方（承担单位）：

项目负责人（签字）         联系电话：         邮编：

单位科技主管（签字）

单位负责人（签字）

开户银行：                                        （公  章）

帐号：

年     月      日

乙方二（如有多于2家承担单位时填写，并可加栏）：

项目负责人（签字）         联系电话：         邮编：

单位科技主管（签字）

单位负责人（签字）

开户银行：                                        （公  章）

帐号：

年     月      日

丙方（项目保证方/归口管理部门）：

负责人（签字）                                   （公  章）

联系人：                      联系电话：

年     月      日

八、共同条款

签约各方应共同遵守下列规定：

1、共同遵守《江苏省交通运输科技与成果转化项目管理办法》所规定的职责和义务。

2、承担单位自任务书（合同）签订之日起，必须每隔     个月向组织单位和归口管理部门提交《江苏省交通运输科技项目进展情况报告表》，逾期不报，组织单位或归口管理部门有权暂停拨款。

3、合同执行过程中，承担单位如需修改合同条款，应向归口管理部门提出变更内容及理由的申请报告，经归口管理部门审核送组织单位审定和实施。未经接到正式批准书以前，仍需按原合同条款履行，否则后果由自行修改条款的一方负责。

4、承担单位因主观原因（如：与工作大纲内容有较大偏离，挪用经费，技术措施或某种条件不落实等）致使合同无法执行，而要求解除合同，应视不同情况，部分、全部或加倍退还所拨经费；如承担单位没有提出解除合同的要求，归口管理部门可根据调查情况有权提出中止合同书面处理建议，送组织单位审定后执行。

5、根据科技经费开支的规定，各级财务部门负责监督经费使用情况，凡不符合规定的开支，有权拒付。

6、本任务书（合同）签约各方均负有相应的法律责任。若有争议和纠纷时，均按有关科研管理办法条款处理。

7、本任务书（合同）所协议的其它条款如下：

（1）

（2）

8、本任务书（合同）在各方签章后生效，规定内容执行完毕后自然失效。

九、附件

- 经评审修改后的项目研究工作大纲；

- 工作大纲专家审查意见及专家名单；

江苏省交通运输科技项目进展情况报告表

本项目第     次报告

| 填报单位 |  |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年限 |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 一、累计已完成的进度和成果 二、未按计划完成内容及原因 三、下一步计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总经费 （万元） |  |  |  |  | 至上年底累计投入经费 （万元） |  |  |  | 本报告期投入经费 （万元） |  |  |  |
| 合计 |  | 自筹 |  | 拨款 | 合计 | 自筹 |  | 拨款 | 合计 |  | 自筹 | 拨款 |

负责人：			    填表人：			      填报日期：  年    月   日

江苏省交通运输科技项目中间检查（自检）评分表

项目名称：                                     合同编号：

承担单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自检总分：

| 检查内容 | 检查细目 | 评价分级标准 | 分值 | 自评分值 | 评价分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一. 研究条件 | 研究力量投入 | 项目组长和参加研究人员均按合同承诺或科技处批准的变更开展相应的研究工作。 | 7－8 |  |  |
|  |  | 部分主要研究人员变更，由资质相当人员替换，不影响研究工作开展，但尚未报西部办批准。 | 5－6 |  |  |
|  |  | 部分主要研究人员变更，由资质不相当人员替换，影响了研究工作的开展。 | 1－4 |  |  |
|  | 试验仪器 设备 | 按合同承诺已落实到位，能满足研究试验的全部要求。 | 4－5 |  |  |
|  |  | 未完全落实到位，对研究工作的进度影响不大 | 2－3 |  |  |
|  |  | 未落实到位，严重影响研究工作的进度。 | 0－1 |  |  |
|  | 依托工程 | 依托工程落实，工程性质能满足全面验证项目研究成果的要求。 | 6－7 |  |  |
|  |  | 依托工程落实，工程性质仅满足验证项目研究核心部分成果的要求。 | 4－5 |  |  |
|  |  | 依托工程未完全落实，影响项目的研究。 | 1－3 |  |  |
| 二. 进度与质量 | 研究进度 | 完全按计划进度完成研究工作。 | 13－15 |  |  |
|  |  | 未按计划进度完成研究工作，拖后时间不长，进度调整采取措施得力，基本能保证项目最终按时完成。 | 10－12 |  |  |
|  |  | 进度滞后，有可能影响项目最终完成时限。 | 5－8 |  |  |
|  | 研究质量 | 研究过程逻辑清晰，系统性强。资料收集、调研详实全面，试验目标明确、试验方案设计合理，试验数据可靠，有综述分析。 | 22－23 |  |  |
|  |  | 研究过程逻辑基本清晰，系统性较强。资料收集、调研基本详实，试验方案设计基本合理，试验数据可靠，基本保证下一步工作。 | 20－21 |  |  |
|  |  | 研究过程逻辑性和系统性较差。资料收集、调研无报告或报告内容不全，试验方案不够合理，试验结果不理想或试验报告未整理。 | 5－15 |  |  |
|  | 阶段成果 | 已有阶段成果，具有突破性创新。 | 15－16 |  |  |
|  |  | 已有阶段成果，创新性一般。 | 12－14 |  |  |
|  |  | 已有阶段成果，没有创新性。 | 8－10 |  |  |
| 三. 组织与管理 | 项目承担 单位管理 | 领导重视，掌握项目研究进展情况，督促、协调及时，管理规范，工作顺利。 | 5－6 |  |  |
|  |  | 领导较重视，一般了解项目组研究情况，督促、协调欠及时。 | 4－4.5 |  |  |
|  |  | 领导重视不够，不甚了解项目组研究进展情况，督促、协调力度不够。 | 2－3 |  |  |
|  | 项目组与依托工程单位的协调 | 交流充分，协调及时，配合密切。 | 5－6 |  |  |
|  |  | 交流较充分，协调较及时，尚能及时解决出现的问题。 | 4－4.5 |  |  |
|  |  | 交流少，协调不及时，相互配合不够。 | 2－3 |  |  |
|  | 研究资料管理 | 同一项目的参加单位有统一的管理办法，资料整理及时、完整齐全，能及时互递共享。 | 7－8 |  |  |
|  |  | 同一项目的参加单位的管理办法不统一，资料整理及时，基本能互递共享。 | 5－6 |  |  |
|  |  | 同一项目的参加单位管理办法不统一，资料整理不及时，不能互递共享。 | 2－3 |  |  |
| 四. 经费使用 | 经费使用和管理 | 有项目独立核算制度，自筹配套经费到位及时，能严格按经费预算原则管理，账目清楚，开支合理。 | 5－6 |  |  |
|  |  | 有项目独立核算制度，自筹配套经费基本到位，能按经费预算原则管理，账目清楚，开支基本合理。 | 3－4 |  |  |
|  |  | 项目独立核算制度不健全，自筹配套经费不到位，账目清楚，开支基本合理。 | 1－2 |  |  |
| 注：1、自评分值一栏由项目承担单位填写，评价分值一栏由项目归口管理单位填写；评价分数最多至小数点后一位； 2、综合评定意见应包括项目存在的问题、改进建议，并对项目执行情况作出综合评价分级：优秀、良好、一般、差； 3、项目执行出现“依托工程完全没有按照合同落实”或“经费没有专款专用”，其综合评定为差； |  |  |  |  |  |
| 科技处综合评定意见： （盖章） |  |  |  |  |  |

江苏省交通运输科技项目变更申请表

| 填报单位 | （盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原合同 起止年限 |  |  | 项目编号 |  |  | 厅资助经费 （万元） |  |
| 申请变更后起止年限及项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目进展总结 二、项目变更的内容及理由 三、变更后的进度和经费使用安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 归口管理部门 意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 省交通运输厅 科技处审查意见 |  | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

负责人：              填表人：             填报日期：     年     月    日

项目编号：

江苏省交通运输科技项目

总 结 报 告

项目名称:

归口管理部门:

承担单位:                   （盖章）

项目负责人:

起止年限:    年    月  至    年    月

江苏省交通运输厅制

一、研究工作总结

1. 合同执行情况

2. 研究工作开展情况

3. 主要研究内容及研究方法

4. 主要研究成果概述。特别要说明主要的科学发现和创新之处，并列出具体的内容和必要的数据

5. 研究成果的科学意义和应用前景（对基础研究，着重阐明其科学意义；对应用基础研究，着重阐明其应用前景）；学术界的反映和引用；国际合作与交流的情况；转入其它重大科技计划的情况

6. 存在问题

二、主要研究成果、完成的论著（篇、册）和技术经济指标

*主要研究成果包括撰写的技术报告、编制的标准、规范或指南、试验工程或示范点、发表的与主要论著、获得学术奖励的情况等

* 论文要写明作者、题目、刊名、年份、卷（期）、页码

* 专著要写明作者、书名、出版社、年份

* 技术经济指标可列表表示

三、项目经费决算表

单位：元

| 支出项目 | 预计 支出 | 实际 支出 | 资金来源 | 预计数 | 实际数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建费 |  |  | 国家有关部门资助 |  |  |
| 仪器、设备购置费 |  |  | 省有关部门资助 |  |  |
| 材料、燃动费 |  |  | 厅科技经费 |  |  |
| 测试化验加工费 |  |  | 专项经费 |  |  |
| 研究开发费 |  |  | 重点工程科研费 |  |  |
| 试验费 |  |  | 其他 |  |  |
| 资料费 |  |  |  |  |  |
| 国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |
| 国内、外调研费 |  |  |  |  |  |
| 印刷出版费 |  |  |  |  |  |
| 人员培训费 |  |  |  |  |  |
| 会议费 |  |  |  |  |  |
| 专家咨询费 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 合 计 |  |  |

单位负责人：          会计主管：          项目负责人：          填表人：

四、审核意见

| 所在单位审核意见： （单位公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归口管理部门审核意见： （公 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 省厅科技处审核意见： |  |  |  |  |  |  |
| 完成综合 质量评价(打√) | 特优 | 优 | 良 | 中 | 差 | 负责人（签章）： 年 月 日 |

科技成果鉴定（验收）申请表

成果名称：

完成单位：

申 请 鉴 定 单 位：                   （盖章）

申 请 鉴 定 日 期：

申请组织鉴定单位 ：江苏省交通运输厅（科技处）

| 科技成果 中文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 限35个汉字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起始 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 研究终止 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请鉴定单位 | 单位 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隶属 省部 | 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在 地区 | 代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位属性（ ） |  |  | 1.科研设计单位2.大专院校3.厅属单位4.厅属院校 5.交通企业 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政 编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 1. 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通信 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任务来源 |  | （ ） |  |  |  |  | 1-国家计划 2-部省计划 3-厅市计划 4-计划外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果有无 密级 |  | （ ） |  |  |  |  | 0-无 1-有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密级 |  |  | （ ） |  |  | 1-秘密2-机密3-绝密 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 简 介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应包括如下内容: （1）任务来源:计划项目应写清计划名称及其编号.计划外的应说明是横向或自选项目. （2）应用领域和技术原理. （3）性能指标(写明计划任务书或合同书要求的主要性能指标和实际达到的性能指标). （4）与国内外同类技术比较. （5）成果的创造性、先进性。 （6）作用意义（直接经济效益和社会意义）。 （7）推广应用的范围、条件和前景以及存在的问题和改进意见。 字数约1500左右 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内 容 简 介（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 资 料 目 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - XXXXX工作总结-----------XXXX承担单位 - XXXXX技术报告-----------XXXX承担单位 - XXXXX查新报告-----------XXXX查新中心 - XXXXX用户报告-----------XXXX用户单位 - …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主    要    研    制    人    员    名    单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 技术 职称 | 文化程度 （学位） | 工 作 单 位 | 对成果创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

注：主要研制人员超过15人可加附页。

| 申 请 鉴 定 单 位 意 见 |  |
| --- | --- |
| 领导签字 （盖章） |  |
| 主 管 业 务 部 门 意 见 |  |
| 领导签字 （盖章） |  |
| 任 务 下 达 单 位 意 见 |  |
| 领导签字 （盖章） |  |
| 组 织 鉴 定 单 位 意 见 |  |
| 经办人 （签字）；主管领导签字 （盖章） |  |
| 鉴定形式 |  |

填 写 说 明

1．《科技成果鉴定申请书》：本表规格为标准A4纸，竖装。必须打印或铅印，字体为4号字。

2．成果名称：由成果完成单位填写。

3．完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时，原则按计划任务书或技术合同中研制单位的顺序由第一完成单位填写，如有变化，填写前，完成单位必须协商一致。

4.申请鉴定单位：由成果完成单位填写，名称必须与单位公章完全一致。二个以上单位完成的，原则由计划任务书或合同书第一承提单位提出申请，如有变化，在提出申请鉴定之前，各完成单位必须协商一致。

5.申请鉴定日期：由成果完成单位填写，并以申请鉴定单位盖章日期为准。

6．申请组织鉴定单位：指向有组织鉴定权，并向其提出鉴定申请的单位。由成果完成单位填写。

7．组织鉴定单位受理日期：指申请鉴定单位将本鉴定申请表送达申请组织鉴定单位的日期。由经办人填写并签字。

8．申请表中的“科技成果名称”必须填写全称，并与封面上的科技成果名称完全一致。

9．研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

10．研究终止时间：是指该成果最终完成的时间为准。

11．申请鉴定单位：

（1）单位名称：即封面上的申请鉴定单位。

（2）隶属省部：指申请鉴定单位的行政隶属关系属于哪个地方或部门，如果本单位有双重隶属关系，请按本单位最主要的隶属关系填写。隶属省部的名称由申请鉴定单位填写，代码由申请组织鉴定单位按照：“省、自治区、直辖市名称与代码；国务院各部、委、局及其机构名称与代码”填写。

（3）所在地区：是指鉴定申请单位所在的省、自治区、直辖市，地区名称由申请鉴定单位填写，代码由申请组织鉴定单位按照“省、自治区、直辖市名称与代码”填写。

（4）单位属性：是指成果第一完成单位在1.科研设计单位  2.大专院校  3.厅属单位  4.厅属院校  5.交通企业 6.其他六类性质中属于哪一类，并在括号中选填相应的数字即可。

（5）联系人：是指申请鉴定单位的该项成果的技术负责人。

（6）通信地址：指鉴定申请单位的通信地址，要依次写明省、市（区）、县、街和门牌号码。

12．任务来源：是指该项目隶属于哪个计划，请在括号中选填1.2.3.即可。

13．成果有无密级：根据国家有关科技保密规定，确定该项目是否有密级。

14．密级:根据国家有关科技保密的规定确定的密级.该项目如无密级此栏可不填,如有密级请在括号内选填1.2.3.即可.

16．技术资料目录：指按照规定应由申请鉴定单位提供的主要文件和技术资料。

17．主要研究人员：由成果完成单位根据研究人员对成果的创造性贡献大小顺序填写。并应得到所有完成单位的认可。

18．申请鉴定单位意见：由申请鉴定单位填写，经领导签字后，加盖单位公章。

19．主管业务部门意见：由申请鉴定单位的上级业务主管部门填写，经领导签字后，加盖单位公章。

20．任务下达单位意见：由该项目的任务下达单位填写，经领导签字后，加盖单位公章。

21．组织鉴定单位意见：由组织鉴定单位填写，由经办人和主管领导签字。

22．鉴定形式：由组织鉴定单位填写。

软科学研究成果评审（验收）证书

苏交技评字[    ]第    号

成 果 名 称：

成果完成单位：

评 审 形 式 ： 会议/函审

组织评审单位： 江苏省交通运输厅

评 审 日 期 ：   年   月   日

一、研究成果简介

（小四，宋体）

二、成果应用前景

（小四，宋体）

三、主要技术文件目录及提供单位

（小四，宋体）

四、评审委员会专家测试报告

（如无，此栏空） 测试组长： 成员： 年 月 日

五、评审意见

（小四，宋体） 评审委员会主任： 副主任： 年 月 日

六、主持评审单位

主管领导： （盖 章） 年 月 日

七、组织评审单位意见

主管领导： （盖 章） 年 月 日

八、  软 科 学 成 果 完 成 单 位 情 况

| 序号 | 完成单位名称 | 邮政编码 | 详细通信地址 | 隶属省部 | 单位属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

注：1.完成单位序号超过8个可附页，其顺序必须与评审证书封面上的顺序完全一致。

2.完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完成一致。

3.详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（区）、街道和门牌号码。

4.隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省、自治区、直辖市和国务院部门主管，并将其名称填入表中。如果本单位有地方/部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。

6.单位属性是指本单位在1.科研设计单位  2.大专院校  3.厅属单位  4.厅属院校  5.交通企业 6.其他六类性质中属于哪一类，并在栏中选填1.2.3.4.5.6即可。

九、  主  要  研  究  人  员  名  单

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 文化 程度 | 所学专业 | 职称职务 | 工 作 单 位 | 对成果的创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

十、  评  审  委  员  会  名  单

| 序号 | 评审会 职务 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 从事专业 | 职称积务 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

科 技 成 果 登 记 表         单位：（公章）

填写此表时请认真阅读《科技成果登记表填写说明》

| 成果名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关键词 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果鉴定编号 |  | 苏交技鉴字[ ]第 号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成果鉴定批准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 成果登记日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一完成单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织机构代码 | （必填）□□□□□□□□－□ |  |  |  |  |  |  | 地区名称、代码 |  |  |  |  | （必填） □□□□□□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位属性 | （ ）1.科研设计单位 2.大专院校 3.厅属单位 4.厅属院校 5.交通企业 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  | 通信地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究起始时间 |  |  |  |  |  |  | 研究终止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成 果 水 平 |  | () | 1-国际领先 2-国际先进 3-国内领先 4-国内先进 5-未注明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  | () | 1-国家计划 2-省部计划 3-计划外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用行业大类 |  | () | 01-农、林、牧、渔、水利 02-工业 03-地质普查和勘探业 04-建筑业 05-交通运输、邮电通讯业 06-商业、饮食、物资供销和仓储业 07-房地产、公用事业居民和咨询服务业 08-卫生、体育、社会、福利业 09-教育、文化、艺术、广播和电视业 10-科学研究和综合技术服务业 11-金融、保险业 12-其他行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目大类 （01-03可多选） |  | () | 01-交通新材料研究 02-交通新技术研究 03-交通新工艺研究 04-交通信息化研究 05-交通软科学研究 06-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究目的 （可多选） |  | () | 01-降低生产或养护成本 02-提高生产效率 03-提高耐久性 04-提高安全性 05-增加新功能06-节约能源/资源 07-减少污染物排放 08-更新生产、输送方法 09-减灾防灾 10-改善社会环境 11-提高管理水平 12-提高服务品质 13-节约管理成本 14-提高工作效率 15-提高市场竞争力 16-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指标 |  | 单位 | 数量 |  | 指标 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  | 指标 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 形成研究报告数 |  | 篇 |  |  | 出版著作数 |  |  |  |  | 本 |  |  |  |  |  | 专利授权数 |  |  |  |  | 项 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 万字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发表科技论文数 |  | 篇 |  |  | 形成新产品、新材料、新工艺、新装置数 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 其中：发明专利 |  |  |  |  | 项 |  |
| 其中：核心期刊 |  | 篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实用新型 |  |  |  |  | 项 |  |
| 向国外发表 |  | 篇 |  |  | 其中：国家级重点新产品 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 外观设计 |  |  |  |  | 项 |  |
| SCI、EI、ISTP收录 |  | 篇 |  |  | 省级重点新产品 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 其中：国外授权数 |  |  |  |  | 项 |  |
| 制定标准数 |  | 个 |  |  | 出台规章制度数 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 节约能源 |  |  |  |  | ％ |  |
| 其中：国家标准 |  | 个 |  |  | 出台政策建议数 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 节约土地资源 |  |  |  |  | ％ |  |
| 行业标准 |  | 个 |  |  | 培养人才数 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 降低污染物排放 |  |  |  |  | ％ |  |
| 地方标准 |  | 个 |  |  | 其中：博士 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 降低生产或维护成本 |  |  |  |  | ％ |  |
| 企业标准 |  | 个 |  |  | 硕士 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 提高耐久性 |  |  |  |  | ％ |  |
| 成果转让合同数 |  | 项 |  |  | 建立试验基地数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 建立数据库数 |  |  |  |  | 个 |  |
| 成果转让合同金额 |  | 万元 |  |  | 形成示范点数 |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  | 建设网站数 |  |  |  |  | 个 |  |
| 软件产品登记数 |  | 项 |  |  | 科技成果获奖情况 （请填写相应代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件著作权登记数 |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究成果是否得到应用推广 |  |  | 1、是 2、否 | 研究成果推广应用程度 |  |  |  |  |  | 1.1-10家单位应用 2.11-50家单位应用 3.51-100家单位应用 4.100家以上单位应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 依托工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 经济效益 情况（必填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填 写 说 明

1.《软科学研究成果评审证书》：本证书规格一律为标准A4纸，竖装，须正反两面打印或骑缝装订，字体为4号字。

2．本申请书表格样式可在江苏省交通厅网站的科技项目申报系统中下载，省交通厅将根据实际情况适时调整表格样式并在科技项目申报系统中实时更新，不再另行通知。

3.成果名称：申请评审时组织评审单位审查同意使用的成果名称。

4.成果完成单位：指承担该项目主要研究任务的单位。由二个发上单位共同完成时，按技术合同中研究单位顺序排列。

5.组织评审单位：组织此项成果评审的单位。

6.评审形式：指该项成果评审所采用的评审形式，即会议评审或通信评审。

7.评审日期：指该项成果通过专家评审的日期。

8.研究成果简介：应包括如下内容：

- 任务不源：应写清计划来源、名称及其编号。

- 应用领域和研究原理。

- 主要结论（写明合同要求的主要研究任务和实际达到的研究目标）。

- 成果的创新点、先进性。

- 作用意义（直接经济效益和社会意义）。

9.主要技术文件目录：指按照规定由申请评审单位必须递交的主要文件和技术资料。

10．测试报告：指采用会议评审形式时，根据需要由组织评审单位聘请的专家测试组到现场进行测试结果的报告。

11．评审意见：会议评审是评审委员会形式的评审意见；通信评审是函审专家组正副组长根据函审专家评审意见表汇总形成的意见。

12 .主要研究人员名单：采用会议评审时，由参加评审会的专家亲自填写；采用通信评审时，由成果完成单位根据评审委员所填评审意见表填写。

13.评审专家名单：采用会议评审时，由参加评审会的专家亲自填写；采用通信评审时，由成果完成单位根据评审委员所填评审意见表填写。

14.主持评审单位意见：由受组织评审单位委托，具体主持该项成果评审工作的单位填写，单位领导签字，并加盖公章。

15.组织评审单位意见：由负责该项成果评审工作的国家、省、自治区、直辖市科委，国务院有关部门软科学研究管理机构的组织评审单位填定，由主管理领导签字，并加盖公章。

16．科技成果登记表：

⑴成果名称：必须填写科技成果的全称，并且要与封面上的名称完全一致。。

⑵关键词：成果研究领域的关键词。

⑶成果鉴定编号：确认该项成果满足登记条件后，按年度登记成果的顺序编号，由省、部级科技成果管理机构填写。

⑷项目编号：成果在立项时的编号。

⑸成果鉴定批准日期：组织鉴定单位签署意见的日期。

⑹第一完成单位：是指项目合同或计划任务书中第一承担单位，应与封面的第一个单位相同。

⑺组织机构代码：按照机构法人代码证上的代码填写。对于非独立法人机构的单位，机构法人代码请按照其上级独立法人机构的法人代码填写。

⑻所在地区：成果第一完成单位所在的省、自治区、直辖市的名称，地区代码按最新国家标准《中华人民共和国行政区划代码》(GB/T2260)填写。

⑼单位属性：是指成果第一完成单位在1.科研设计单位  2.大专院校  3.厅属单位  4.厅属院校  5.交通企业 6.其他六类性质中属哪一类，并在括号中选填相应的数字即可。

⑽联系人：是指该项成果的主要技术负责人。

⑾联系电话、邮政编码、通信地址：指成果第一完成单位的联系电话、邮政编码和通信地址，要依次写明省、市（区）、县、街和门牌号码。

⑿研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

⒀研究终止时间：是指该成果最终完成时间，并以评价完成日为准。

⒁成果水平：是指该项成果达到的整体技术水平，以评价结论为准，并在括号内选填1.2.3.4.5即可。

⒂任务来源：是指该项目隶属于哪个计划，请在括号中选填1.2.3.即可。

⒃应用行业大类：是指该项成果应用的行业。请在括号内选填与应用行业相对应的一个两位数即可。

⒄项目大类：是指该项研究成果在交通行业内部的研究分类。请在括号内选填与应用行业相对应的一个两位数即可。（如果某项研究在研究内容上同时存在新材料、新技术或新工艺时，可多选，其他情况单选）

⒅研究目的：请在括号内选填与应用行业相对应的两位数即可（可多选）。

⒆形成研究报告数：指通过该项目的研究所形成的研究总报告及各项分报告的数量。

⒇发表科技论文数：在全国性学报或学术刊物上、省部属大专院校对外发行的学报或学术刊物上发表的论文、以及向国外发表的论文。包括科学技术报告、学位论文、学术论文。

核心期刊：指在北大每年出版的《中国核心期刊要目总揽》中列出的期刊上发表文章的数量。

向国外发表：包括在各种国际性学术会议、讨论会、讲座上以外文或外文摘要形式发表的论文，以及编入国际会议文集的论文和国际学术刊物（包括中国向国外及港、澳、台地区发行的科技学术刊物）上发表的论文。

SCI、EI、ISTP收录：指被SCI（科学引文索引 ）、EI（工程索引 ）、ISTP（科技会议录索引）三大科技文献检索系统收录的论文数量。

(21)出版著作数：指经过正式出版部门编印出版的科技专著、大专院校教科书、科普著作。

(22)形成新产品、新工艺、新材料数：指该课题已取得的、其形式属于新产品、新材料、新工艺、新装置的成果数量。

（23）专利授权数：指当年由专利管理部门授予专利权的专利件数。

国外授权数：指由外国专利管理部门授予专利权的件数。

（24）制定标准数：指被国家或各级地方政府、交通运输行业或企业承认并采纳的标准数量。

（25）出台规章制度数：指被各级交通运输主管部门采纳并以文件形式正式下发的规章制度数量。

（26）出台政策建议数：指被各级交通运输主管部门采纳并以文件形式正式下发的政策措施数量。

（27）培养人才数：指参与本项科研，并通过本项科研顺利获得博士、硕士等学位的人才数量。

（28）节约能源（％）＝（指应用本科研成果前的能源消耗量－指应用本科研成果后的能源消耗量）/指应用本科研成果前的能源消耗量×100。如果项目成果尚未正式投入使用，请填写成果鉴定认可的试验数据或估算数据。

（29）节约土地资源（％）＝（指应用本科研成果前的土地资源消耗量－指应用本科研成果后的土地资源消耗量）/指应用本科研成果前的土地资源消耗量×100。如果项目成果尚未正式投入使用，请填写成果鉴定认可的试验数据或估算数据。

（30）降低污染物排放（％）＝（指应用本科研成果前的污染物排放量－指应用本科研成果后的污染物排放量）/指应用本科研成果前的污染物排放量×100。如果项目成果尚未正式投入使用，请填写成果鉴定认可的试验数据或估算数据。

（31）降低生产或维护成本（％）＝（指应用本科研成果前的生产或维护成本－指应用本科研成果后的生产和维护成本）/指应用本科研成果前的生产和维护×100。如果项目成果尚未正式投入使用，请填写成果鉴定认可的试验数据或估算数据。

（32）提高耐久性（％）＝（指应用本科研成果后的耐用时间－指应用本科研成果前的耐用时间）/指应用本科研成果前的耐用时间×100。如果项目成果尚未正式投入使用，请填写成果鉴定认可的试验数据或估算数据。

（33）成果转让合同数：指该课题已取得的成果与技术的转让合同数量。

（34）成果转让合同金额：指该课题签订的成果转让合同中所标示的转让总金额。

（35）建立试验基地数：指通过该项目研究所建立的科学试验基地数量。

（36）形成示范点数：指通过该项目研究所建立的示范点数量。

（37）建立数据库数：指通过该项目研究所建立的数据库数量。

（38）建设网站数：指通过该项目研究所建立的网站数量。

（39）科技成果获奖情况：请填写相应代码：11.国家最高科学技术奖 12.国家自然科学奖特等 13.国家自然科学奖一等 14.国家自然科学奖二等 15.国家技术发明奖特等 16.国家技术发明奖一等 17.国家技术发明奖二等 18.国家科学进步奖特等 19.国家科学进步奖一等 1A.国家科学进步奖二等 1B.中华人民共和国国际科学技术合作奖21.省部级特级 22.省部级一级 23.省部级二级 24.省部级三级 31.航海学会特等 32.航海学会一等 33.航海学会二等 34.航海学会三等 41.公路学会特等 42.公路学会一等 43.公路学会二等 44.公路学会三等 91.其他级别政府科技奖 92.其他社会科技奖。

（40）依托工程名称：指该项目研究的依托工程。

（41）经济效益情况：指该项目针对依托工程节省的资金和新增效益；该项目按计划推广后的效益概述。

17．组织鉴定单位对鉴定证书所有栏目审查无误后，方可加盖“科技成果鉴定专用章”，鉴定证书生效。