2014年一季度全省综合交通基础设施建设平稳开局

一季度，全省公铁水空交通基础设施建设完成投资104.8亿元，为年度计划的14.8%，与去年同期进度基本持平，同比增长2.9%。其中，公路建设完成投资52.3亿元，为年度计划的15.7%，同比增长2.7%。水运建设完成投资31.0亿元，为年度计划的15.8%，同比下降20.3%。铁路建设预计完成投资11.0亿元，为年度计划的7.3%，同比增长57.1%。机场建设完成投资10.5亿元，为年度计划的34.2%，同比增长110.0%。

一批交通重点建设项目稳步推进。3月1日，沪通铁路开工建设。连盐铁路路基、桥涵、控制工程正进行基础处理，主线跨沿海高速、苏北灌溉总渠特大桥开始首墩浇筑，征地拆迁工作全面开展。郑徐铁路、宁安铁路、宁启铁路稳步推进。长江南京以下12.5米深水航道一期工程铺排、潜堤等水上整治建筑物工程基本建设完成。苏南运河“四改三”整治工程、杨林塘航道整治工程续建项目进度良好。临海高等级公路全线主体工程基本建成，剩余部分路段路面开展上面层铺装工程，灌河大桥主桥基本完成墩身，引桥完成94%的立柱，接线完成95%的路基土石方、83%的立柱。淳芜高速公路完成88%的路基土方、13%的路面底基层施工。阜建高速公路完成91%的路基土方填筑、21%的桥面铺装。通洋高速公路基本完成路基土石方及桥梁主体工程，完成60%的桥面铺装。张家港疏港高速公路30%的路基土方填筑。常溧高速公路软基处理结束，完成83%路基填筑，涵洞、通道完成。南京禄口国际机场二期工程T2航站楼、交通中心、停车楼、飞行区及场外配套工程基本完工，三季度青奥之前建成投运；无锡硕放机场航站楼二期工程主体结构已经完成，正在进行钢结构拼接和幕墙安装，高架桥基础全部完成，正在组织施工桥面，预计年前建成投运。