# 2015年一季度全省综合交通基础设施建设平稳推进

一季度，全省综合交通基础设施建设平稳推进，不同类别交通建设投资增长呈现分化趋势，投资结构调整加快。一季度，全省公铁水空交通基础设施建设完成投资106.7亿元，为年度计划的13.7%，同比增长1.9%，综合交通网络建设投资规模总体平稳。其中，全省公路建设完成投资35.9亿元，为年度计划的11.7%，同比下降31.2%。水运建设完成投资32.4亿元，为年度计划的18.2%，同比增长4.4%。铁路建设完成投资35.9亿元，为年度计划的12.8%，为去年同期的3.3倍。机场建设完成投资2.5亿元，为年度计划的16.7%，同比下降76.2%。

一批交通重点建设项目稳步推进。沪通铁路先行用地获批517亩，拆迁完成约40万平方米，大桥段特大、大中桥完成1.7公里，线路段钻孔桩完成5966根，桥梁管桩完成406根，承台完成146个，路基土石方完成13万立方米。连盐铁路征地完成92.0%，拆迁完成82.4%，路基土石方完成61.9%，特大、大中桥完成32.9%，隧道完成15.1%。郑徐客运专线主线征地拆迁基本完成，路基土石方完成，特大、大中桥完成86.9%；宁安铁路主线征地拆迁全部完成，路基土石方、隧道、特大、大中桥完成。宁启铁路复线电气化工程路基土石方完成99.6%，特大、大中桥完成94.4%，铺轨完成59.4%。苏南运河、湖西航道一期工程、连申线东台至长江段开展扫尾工程，申张线张澄段、锡溧漕河、丹金溧漕河、杨林塘航道整治工程等正有序推进桥梁、航道工程的建设。高良涧船闸扩容工程船闸主体一期主要结构混凝土工程顺利完成。通扬线九圩港船闸及通江连接段下游导航墙灌注桩施工已完成，正在进行防渗帷幕首件施工、船闸主体基坑开挖及大临设施建设。连云港港30万吨级航道二期累计折合进尺2188米；徐圩港区防波堤工程斜坡式结构东防波堤工程累计进尺6450米，完成82%；直立式结构东防波堤累计进尺1000米，完成21%；西防波堤工程累计进尺3450米，完成35%。南通港吕四港10万吨级深水航道开工建设。灌河大桥主桥合龙，引桥完成护栏现浇施工，接线完成路面排水、路缘石安装、中央分隔带填土施工。阜建高速公路完成路面基层及房建主体工程，完成70%的隔离栅、80%的绿化工程施工。张家港疏港高速公路完成83%的土方填筑，完成92%的桥梁上部预制砼、27%的桥面铺装，完成26%的底基层、22%的基层施工。盐城至大丰港区高速公路完成75%的路基土方填筑、95%的小型构造物，完成桥梁下部结构砼、94%的桥梁上部预制砼。常溧高速公路路基、桥梁全部完成，防护、排水基本完成，路面底基层完成100%，基层主线施工基本完成，隔离栅施工完成85%。常嘉高速公路完成路基软基处理，基本完成桥梁钻孔灌注桩、桥梁下部结构砼施工，完成65%的桥梁上部现浇砼、88%的桥梁上部预制砼，完成18%的桥面铺装。徐州至明光高速公路江苏段完成湿喷桩、26%的土方开挖、60%的桥梁钻孔桩、68%的涵洞、11%的通道、10%的桥梁下部结构砼施工。泰州至高港高速公路完成54%的土方开挖、42%的土方填筑、69%的小型构造物、88%的桥梁钻孔桩、43%的桥梁下部结构砼、17%的上部预制砼施工。阜兴泰高速公路兴化至泰州段完成45%的特殊地基处理、30%的路基开挖、41%的路基填筑、52%的小型构造物、91%的桥梁钻孔桩、10%的桥梁下部结构砼施工。盐城南洋机场飞行区扩建工程完成跑道延长工程完成跑道基层，基本建成跑道道面工程、滑行道延长和联络道等。