附件

连云港港盛虹炼化一体化配套港储项目

码头工程总概算变化对比表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用项目名称 | 原核定概算 | 调整概算 | 增减额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 226116.58 | 224897.83 | -1218.75 |
| 1 | 疏浚工程 | 49637.50 | 49637.50 | 0.00 |
| 2 | 水工建筑物工程 | 49419.22 | 52057.67 | 2638.45 |
| 3 | 装卸工艺 | 85288.30 | 80392.28 | -4896.02 |
| 4 | 生产与辅助建筑物工程 | 5596.51 | 5596.51 | 0.00 |
| 5 | 道路堆场工程 | 3670.99 | 3670.99 | 0.00 |
| 6 | 供电照明工程 | 5934.37 | 6749.18 | 814.81 |
| 7 | 控制工程 | 3272.85 | 3272.85 | 0.00 |
| 8 | 消防给排水工程 | 3648.35 | 3648.35 | 0.00 |
| 9 | 绿化环保工程 | 12923.13 | 12923.13 | 0.00 |
| 10 | 暖通工程 | 454.87 | 645.59 | 190.71 |
| 11 | 通信导助航工程 | 2112.12 | 2112.12 | 0.00 |
| 12 | 安全生产费 | 2958.37 | 2991.66 | 33.29 |
| 13 | 临时工程 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 |
| 二 | 其他费用 | 15740.28 | 15654.64 | -85.64 |
| 1 | 建设单位管理费 | 2171.08 | 2159.66 | -11.42 |
| 2 | 工程建设监理费 | 3388.99 | 3422.84 | 33.85 |
| 3 | 航道赔（补）偿费 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 4 | 生产职工培训费 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 5 | 办公和生产生活家具购置费 | 224.52 | 171.15 | -53.37 |
| 6 | 联合试运转费 | 89.48 | 66.13 | -23.35 |
| 7 | 前期工作费 | 1357.97 | 1357.32 | -0.65 |
| 8 | 勘察设计费 | 6789.90 | 6762.85 | -27.04 |
| 9 | 工程保险费 | 678.35 | 674.69 | -3.66 |
| 三 | 预留费用 | 12092.84 | 12027.62 | -65.22 |
| 1 | 基本预备费 | 12092.84 | 12027.62 | -65.22 |
| 四 | 建设期贷款利息 | 14383.80 | 14306.22 | -77.57 |
|  | 合计 | 268333.50 | 266886.32 | -1447.18 |